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I. Šakių krašto vietos veiklos grupės 2012 m. veiklos apžvalga

1. Projektinė veikla

1.1. Vietos plėtros strategijos „Šakių krašto integruota vietos plėtros strategija „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ įgyvendinimas

1 lentelė. Informacija apie projektą
	Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis 
	Nuo 2009-01-01 iki 2015-08-31
	

	Skirta paramos suma administravimo išlaidoms
	1601500,00 Lt
	

	Skirta paramos suma vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms
	8008500,00 Lt
	

	Bendra skirta paramos suma
	9610000,00 Lt
	

	
	
	

	Strategijos prioritetas, priemonė ir veiklos sritis
	Numatytas vietos projektų skaičius
	Gautas vietos projektų skaičius

	1 PRIORITETAS „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra

	1.1 priemonė „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“
	22
	26

	1.1.1 veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas“
	5
	5

	1.1.2 veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas“
	11
	12

	1.1.3 veiklos sritis „Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas“
	6
	9

	1.2 priemonė „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“
	5
	8

	2 PRIORITETAS „Bendruomeninės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo pagrindų formavimas“

	2.1 priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradar-biavimo stiprinimas“
	10
	11

	2.2 priemonė „Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas“
	12
	14

	VISO:
	49
	59


 2 lentelė. Remiamos veiklos
	Priemonė 
	Veiklos sritis, projektų idėjos

	1.1. Kaimų atnaujinimas ir plėtra

(Paramos intensyvumas 90 %)


	1.1.1. Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas

Projektų idėjos:

1. Vandens tiekimo sistemų tvarkymas ir naujų įrengimas bei geriamo vandens kokybės gerinimas. 

2. Fekalinių nuotekų trasų ir drenažo sistemų bei valymo įrenginių atnaujinimas ar įrengimas.

	
	1.1.2. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba
Projektų idėjos:

1. Kaimo bendruomenių, bendruomeninių paslaugų centrų steigimas bei bendruomeninės paskirties patalpų įrengimas, renovacija ir remontas.

2. Visuomeninės paskirties laisvalaikio ir poilsio centrų patalpų renovacija ir remontas bei amatų centrų steigimas ir pritaikymas socialinių ir kultūrinių paslaugų gerinimui.  

	
	1.1.3. Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas

Projektų idėjos:

1. Architektūrinę, istorinę ar muziejinę vertę turinčių pastatų renovacija ir remontas.

2. Vandens telkinių valymas ir prieigų prie jų tvarkymas, visuomeninės paskirties sporto aikštynų ir vaikų žaidimo aikštelių bei poilsio ir pramogų parkų įrengimas.

	1.2. Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas

(Paramos intensyvumas 80 %)


	Projekto idėjos: 

1. Etnokultūrinės veiklos organizavimas bei reikiamos įrangos įsigijimas puoselėjant tradicinius amatus.

2. Bendruomeninių paslaugų organizavimas bei reikiamos įrangos įsigijimas teikiant paslaugas kaimo gyventojams.

	2.1. Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas (Paramos intensyvumas 80 %) 


	Projekto idėjos:

1. Tarptautinių ryšių meno srityje vystymas, pritraukiant į regioną tarptautinio lygio menininkus, organizuojant simpoziumus ir plenerus.

2. Bendruomeninių švenčių, sportinių, kultūrinių ir etnokultūrinių renginių organizavimas, skatinant bendradarbiavimą ir aktyvinant kaimo gyventojus.

	2.2. Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas (Paramos intensyvumas 80 %) 


	Projekto idėjos:

1. Jaunimo pilietiškumo, patriotizmo, savo krašto kultūros, istorijos pažinimo, tradicijų išsaugojimo skatinimas, organizuojant išvykas, stovyklas ir sąskrydžius.

2. Moterų, vienišų ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių įtraukimas į aktyvią bendruomeninę veiklą per meną, etnokultūrą ir sveikos gyvensenos populiarinimą


1 pav. Vietos projektų pasiskirstymas pagal priemones
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2 pav. 1.1. priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ vietos projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:

1.1.1 veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas“;

1.1.2 veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba“;

1.1.3 veiklos sritis „Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas.
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3 lentelė. Strategijos įgyvendinimas 

	Strategijos prioritetai, priemonės, veiklos sritys
	Planuota
	Pasiekta 

	
	Projektų kiekis, vnt
	Paramos lėšų suma, Lt
	Projektų kiekis, vnt
	Paramos lėšų suma, Lt

	1 prioritetas  Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra
	27
	7 008 500
	34
	6 928 685

	1.1 priemonė  Kaimų atnaujinimas ir plėtra
	22
	6 708 500
	26
	6 601 587

	1.1.1 veiklos sritis Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas
	5
	
	5
	851 606

	1.1.2 veiklos sritis Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba
	11
	
	12
	3 173 819

	1.1.3 veiklos sritis Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas
	6
	
	9
	2 576 162

	1.2 priemonė Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas
	5
	300 000
	8
	327 098

	2 prioritetas Bendruomeninės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo pagrindų formavimas
	22
	1 000 000
	25
	943 179

	2.1 priemonė Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas
	10
	500 000
	11
	428 608

	2.2 priemonė Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas
	12
	500 000
	14
	514 571

	Viso:
	49
	8 008 500
	59
	7 871 864



2012 m.  balandžio 2 – 30 dienomis buvo paskelbtas Kvietimas Nr.3 teikti vietos projektų paraiškas, kurio metu gautos 36 paraiškos. Šiuo metu su visais pareiškėjais jau pasirašytos trišalės vietos projektų įgyvendinimo sutartys.
	Eil. Nr.
	Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas
	Vietos projekto pavadinimas
	Vietos projekto paraiškos kodas
	Paramos suma, Lt

	 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1 veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas“

	1.
	Šakių rajono savivaldybės administracija
	Vandens kokybės gerinimo sistemų įrengimas Šlamų kaimo vandenvietėje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-011
	138 860,33 +29 160,67 PVM

	2.
	Šakių rajono savivaldybės administracija
	Vandens kokybės gerinimo sistemų įrengimas Mikytų-Pavilkijo kaimo vandenvietėje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-010
	175 083,47 + 36 767,53 PVM

	3.
	Šakių rajono savivaldybės administracija
	Vandens kokybės gerinimo sistemų įrengimas Plokščių kaimo vandenvietėje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-012
	154 289,26 +  32 400,74 PVM


	4.
	Šakių rajono savivaldybės administracija
	Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Valiulių kaime
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-014
	229 083,47 + 48 107,53 PVM

	5.
	Šakių rajono savivaldybės administracija
	Vandens kokybės gerinimo sistemų įrengimas Užpjaunių kaimo vandenvietėje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-013
	154 289,26  + 32 400,74 PVM

	Viso pagal : 1.1.1 veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros plėtra ir inžinerinių komunikacijų gerinimas“
	851 605,79 +178 837,21 PVM

	 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.2 veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba“

	6.
	Ritinių  bendruomenės centras
	Ritinių bendruomenės centro patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-003
	139 990,44

	7.
	Degutinės kaimo bendruomenės centras
	Degutinės kaimo bendruomenės centro patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms I
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-004
	150 000,00

	8.
	Panovių kaimo bendruomenės centras
	Panovių bendruomenės patalpų pritaikymas amatų centrui I
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-005
	149 999,95

	9.
	Barzdų seniūnijos bendruomenės centras
	Barzdų seniūnijos bendruomenės centro patalpų remontas ir pritaikymas jaunimo ir bendruomenės reikmėms
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-006
	149 697,02

	10.
	Tarpučių bendruomenės centras
	Kuriame šiltus ir jaukius Tarpučių bendruomenės namus
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-007
	140 000,00

	11.
	Sudargo bendruomenės centras
	Sudargo bendruomenės centro patalpų plėtra ir pritaikymas veikloms
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-008
	89 979,08

	12.
	Briedžių bendruomenės centras
	Briedžių bendruomenės centro patalpų remontas
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-009
	150 000,00

	13.
	Šakių rajono savivaldybės administracija
	Girėnų bendruomenės pastato statyba
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-015
	449 992,57 +  94 498,44 PVM

	Viso pagal 1.1.2 veiklos sritį „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų renovacija bei remontas, kaimo vietovei svarbių statinių statyba“
	1 419 659,06 + 94 498,44

	 1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.3 veiklos sritis „Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas“

	14.
	Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka“
	Poilsio ir vandens turizmo zonos įrengimas bei infrastruktūros plėtra prie Šešupės Kudirkos Naumiestyje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-001
	150 000,00

	15.
	Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“
	Poilsio zonos sukūrimas Kiduliuose
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-002
	129 996,03

	Viso pagal 1.1.3 veiklos sritį „Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas“
	279 996,03

	1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infratruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 1.2 priemonė „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“

	1.
	Briedžių bendruomenės centras
	Verslumo ir tradicinių amatų puoselėjimas Briedžiuose
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-016
	41 200,00

	2.
	Gerdžiūnų bendruomenė
	Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-020
	43 289,00

	3.
	Šakių tautodailininkų bendrija „Dailius“
	Tradicinių amatų atgaivinimas Zyplių dvare
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-022
	32 743,28

	4.
	Lekėčių keramikos centras
	Tradicinių amatų puoselėjimas Lekėčių keramikos centre
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-024
	41 990,40

	5.
	Lekėčių bendruomenės moterų klubas
	Tradicinių amatų ir etnokultūros puoselėjimas
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-028
	40 000,00

	6.
	VšĮ Šakių verslo informacijos centras
	Bendruomeninio verslumo skatinimas ir turistų pritraukimas tradicinių amatų pagalba
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-031
	42 000,00

	7.
	Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“
	Gelgaudiškio dvaro amatų centras II
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-036
	40 049,76

	Viso pagal 1.2 priemonę „Bendruomeninio verslumo skatinimas ir tradicinių amatų puoselėjimas“
	281 272,44

	1 prioriteto „Kaimo gyvenviečių infratruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra“ 2.1 priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas“

	8.
	Kriūkų bendruomenės centras
	Aktyvaus sporto ir poilsio galimybių plėtra Kriūkų bendruomenėje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-017
	43 199,13

	9.
	Veršių bendruomenės centras
	Dieninė stovykla „Čia mano kraštas“ 2
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-019
	45 000,00

	10.
	Keturnaujienos bendruomenės centras
	Sportuokim ir būsim sveiki!
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-023
	32 845,60

	11.
	Gotlybiškių bendruomenės centras
	Kultūra ir sportas – mūsų gyvenimo dalis
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-027
	35 971,46

	12.
	Janukiškių bendruomenės centras
	Bendruomeninės veiklos plėtojimas Janukiškių bendruomenėje
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-030
	35 094,90

	13.
	Plokščių bendruomenės centras
	Mes kartu
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-033
	35 968,40

	14.
	VšĮ Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
	Pažink Šakių kraštą
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-034
	43 834,72

	15.
	Griškabūdžio bendruomenės centras
	Griškabūdžio vasara
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-035
	39 760,78

	Viso pagal 2.1 priemonę „Bendruomeniškumo ugdymas bei partnerystės ir bendradarbiavimo stiprinimas“
	311 674,99

	 2 prioriteto „Bendruomeninės gyvensenos organizavimas ir bendradarbiavimo pagrindų formavimas“ 2.2 priemonė „Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas“

	16.
	Kudirkos Naumiesčio kultūros centras
	Kudirkos Naumiesčio bendruomeninių renginių organizavimas kultūros centre
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-018
	36 742,17 + 7715,85 PVM

	17.
	Barzdų seniūnijos bendruomenės centras
	Barzdų bendruomenės bendruomeninių renginių organizavimas
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-021
	28 763,26

	18.
	Bendruomenės centras „Tėviškė“
	Liepalotų krašto gyventojų aktyvinimas ir bendruomeninių renginių organizavimas
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-025
	36 325,17

	19.
	Tarpučių bendruomenės centras
	Kraštiečių metai
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-026
	37 133,19

	20.
	Paluobių kaimo bendruomenė „Pagirys“
	Paluobiai 1912–2012
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-029
	37 900,83

	21.
	Slavikų seniūnijos bendruomenės centras
	Bendruomenės centro veiklos dešimtmetis – tvirtas žingsnis naujiems darbams
	LEADER-12-ŠAKIAI-03-032
	36 317,62

	Viso pagal 2.2 priemonę „Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas“
	213 182,24 + 7715,85 PVM


1.2. Projekto „Šakių krašto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas“ įgyvendinimas
4 lentelė. Informacija apie projektą
	Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis 
	Nuo 2010-10-01 iki 2015-02-28

	Bendra skirta paramos suma
	340000,00 Lt

	Tinkamos finansuoti išlaidos ir joms skirta paramos suma
	1. Išlaidos, susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos atidarymu ir aptarnavimu (3 ir 4 veiklos sritims). 

Skirta parama: 1160,00 Lt.

2. Projekto viešinimo išlaidos (3 ir 4 veiklos sritims). 

Skirta parama: 10200,00 Lt.

3. Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymo ir konsultavimo išlaidos (pagal 3 veiklos sritį):

3.1. Mokomieji renginiai, tiesiogiai susiję su VVG gebėjimų įgyvendinti vietos plėtros srategiją ugdymu, ir jų organizavimo išlaidos;

3.2. Administruojančių asmenų dalyvavimas kitų juridinių asmenų organizuojamuose mokymuose, tiesiogiai susijusiuose su projektų administravimu ir (arba) įgyvendinimu.

Skirta parama: 131456,00 Lt.

4. Potencialių vietos projektų vykdytojų, gyvenančių ir (arba) veikiančių VVG teritorijoje, aktyvumo skatinimo išlaidos (pagal 4 veiklos sritį):

4.1. Mokomieji-konsultaciniai ir informaciniai renginiai, tiesiogiai susiję su potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų įgyvendinti vietos projektus ugdymu, ir jų organizavimo išlaidos;

4.2. Dalyvavimas konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu, ir jų organizavimo išlaidos.

Skirta parama: 197184,00 Lt.



2012 m pirmame pusmetyje vyko mokymai šiomis temomis: „Dokumentų valdymas (raštvedybos pagrindai). Kompiuterio naudojimas rengiant ir saugant dokumentus“, „Dokumentų tvarkymas“, „Vietos projekto paraiškos rengimas ir pildymas“, „Komandos stiprinimas“, „Dokumentų tvarkymas“, „Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas“. 2012 m. išduoti 105 pažymėjimai.

2012 m. birželio 2-11 dienomis 25 asmenys iš bendruomenių centrų ir kitų organizacijų (Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“, Gerdžiūnų bendruomenės, Išdagų bendruomenės centro, Briedžių bendruomenės centro, Slavikų seniūnijos bendruomenės centro, Lukšių bendruomenės centro, Baltrušių bendruomenės centro, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro „Santaka“, bendruomenės centro „Tėviškė“, Gelgaudiškio kultūros centro, Sintautų kultūros centro ir Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovai) dalyvavo kelionėje - tarptautinėje konferencijoje Italijoje „Italijos geroji patirtis dalyvaujant LEADER programoje“. Kelionės – tarptautinės konferencijos metų įvykę dalykiniai susitikimai:

1. su GAL Montagna Leader (Montagna Leader VVG) Maniago mieste. Delegaciją priėmė direktorius Giuseppe Damiani ir darbuotoja Debora Del Basso, atsakinga už turizmą ir kultūrą;

2. su GAL Tuscia Romana (Tuscia Romana VVG). Susitikime dalyvavo šios vietos veiklos grupės prezidentas Aldo Frezza ir jo padėjėja Francesca Catanci;

3. su avių augintojų Formaggi ValleLuterana-Azienda Agricola Gentili ūkio šeimininkais. Delegaciją priėmė ir su veikla supažindino vienas iš savininkų Giancarlo Gentili;

4. su GAL Terre Pontine (Terre Pontine VVG) Sabaudia miestelyje. Susitikime dalyvavo prezidentas Felice Palumbo, viceprezidentė Sonia Berardo ir techninė direktorė Dolores Maria Fernandez. 
Su šia vietos veiklos grupe pasirašytas ketinimo bendradarbiauti protokolas šiose srityse: 1. patirties mainai įgyvendinant kaimo plėtros projektus ir LEADER programą; 2. bendruomeninio verslumo skatinimas ir bendruomeninių paslaugų plėtra; 3. tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo puoselėjimas, 4. jaunimo užimtumo didinimas, savo krašto kultūros, istorijos pažinimo, tradicijų išsaugojimo skatinimas; 5. bendruomeninių švenčių, sportinių, kultūrinių ir etnokultūrinių renginių organizavimas. Italai ateityje tikisi ekonominio bendradarbiavimo savo produkciją realizuojant Lietuvos rinkoje. Taip pat aptartos galimybės dalintis patirtimi su konkrečių profesijų atstovais (pvz. amatininkais), keistis jaunais specialistais. 
1.3. Teritorinis  ir tarptautinis bendradarbiavimas


Pagal  Lietuvios kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, Šakių krašto vietos veiklos grupė yra pasirašiusi teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo sutartis ir yra projektų bendradarbiavimo partneris šiuose projektuose:

1. „Mažieji bendruomenių muziejai“,

2. „Vietos produktas – verslo sėkmė“,

3. „Sūduvos krašto žmonių skatinimas teritoriniam bendradarbiavimui organizuojant amatų muges, kapelų šventes ir vakaruškas“

4. „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą Lietuvos ir Lenkijos regionuose“.


Išsamesnė informacija pateikiama 17-18 psl.
2. Dalyvavimas kitų juridinių asmenų veikloje
2.1. Narystė Lietuvos kaimo tinkle


Šakių krašto vietos veiklos grupės narystė Lietuvos kaimo tinkle (LKT) patvirtinta LR Žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-180 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo narių sąrašo patvirtinimo“. 


Lietuvos kaimo tinklas yra atvira struktūra, kurios veikloje gali dalyvauti visos su KPP įgyvendinimu susijusios ir (arba) kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos. Pažymėtina, kad privatūs juridiniai asmenys (įmonės) negali būti Tinklo nariais. Narystė Tinkle savanoriška ir neatlygintina, grindžiama horizontaliu ir vertikaliu bendradarbiavimu, narių lygybe, jų reprezentatyviu atstovavimu. 
Pagrindinis Tinklo uždavinys – sujungus kaimo plėtros procese dalyvaujančias valstybės institucijas, įstaigas bei nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijas, verslo sektoriui atstovaujančias institucijas siekti darnios kaimo ir žemės ūkio plėtros. 


LKT veikia 6 komitetai:

	1.
	Kaimo politikos klausimų komitetas



	2.
	Verslo kaime skatinimo komitetas



	3.
	Kaimo jaunimo komitetas



	4.
	Kraštovaizdžio ir kaimiškųjų teritorijų planavimo komitetas



	5.
	Inovacijų ir tyrimų kaime komitetas



	6.
	LEADER  ir bendruomeniškumo skatinimo komitetas




Šakių krašto vietos veiklos grupė (atstovas pirmininkas A.Damijonaitis) priklauso 6 komitetui.
2.2. Narystė Vietos veiklos grupių tinkle

Nuo 2008 m. gegužės 9 d. Šakių krašto vietos veiklos grupė aktyviai dalyvauja Vietos veiklos grupių tinklo veikloje įgyvendinant šiuos tinklo tikslus:
· atstovauti ir ginti Tinklo narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
· sudaryti sąlygas glaudesniam vietos veiklos grupių bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės valdymo institucijomis: Žemės ūkio ministerija, Nacionaline mokėjimo agentūra, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi vietos veiklos grupių potencialai, kaimo plėtra;
· siekti užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Lietuvos vietos veiklos grupių, Europos Sąjungos bei tarptautinių organizacijų ir institucijų;
· dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Tinklo narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus Tinklo narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms ir organizacijoms;
· kaupti visiems Tinklo nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Tinklo narių tarpe;
· rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir organizaciniams klausimams aptarti;
· apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Tinklo tikslines programas ir projektus;
· ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Tinklo narių veiksmus juos užmezgant ir įgyvendinant bendrus projektus;
· konsultuoti Tinklo narius bendradarbiaujant su užsienio organizacijomis, sprendžiant techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;
· analizuoti vietos veiklos grupių veiklą įsisavinant paramos lėšas, teikti pasiūlymus administravimo tobulinimui;
· formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Tinklą ir jo narius, gerinti savo narių įvaizdį;
· rūpintis savo narių kvalifikacijos kėlimu.


2012 m. vasario 8 d. pirmininkas A. Damijonaitis ir administratorė I.Žukauskienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame ataskaitiniame susirinkime, vykusiame Kernavėje. 
2012 m. kovo 15 d. pirmininkas A. Damijonaitis dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo susitikime, vykusiame Kėdainiuose. 
3. Kiti svarbesni įvykiai

2012 m. balandžio 17 d. Šakių krašto vietos veiklos grupėje lankėsi būrelis bendruomenių atstovų iš Skuodo rajono, kurie domėjosi Šakių krašto VVG veikla ir vykdomais projektais. Mokomąjį-konsultacinį renginį „Bendruomenės sukurtos paslaugos pardavimų organizavimas“ kitų VVG teritorijoje organizavo Skuodo vietos veiklos grupė, vykdanti projektą „Skuodo VVG strategijos vykdytojų ir vietos projektų pareiškėjų gebėjimų ugdymas“. 


2012 m. kovo 21 d. pirmininkas A. Damijonaitis ir finansininkė A.Baltrušaitienė dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas naudojantis ES parama“ Vilniuje. Diskusijoje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.

2012 m. gegužės 17 d. Liudvinave vyko Marijampolės VVG organizuota konferencija „Marijampolės kaimo plėtros strategijos įgyvendinimas: išmoktos pamokos ir būsimi iššūkiai“. Konferencijoje svečių teisėmis dalyvavo Šakių krašto VVG pirmininkas Algimantas Damijonaitis ir l.e.p. projektų vadovė Aušra Levišauskienė.

2012 m. birželio 29 d. Smalininkų  technologijų  ir verslo mokykloje vyko Jurbarko VVG „Nemunas“ organizuota konferencija „Bendruomenių verslo iniciatyvų įgyvendinimas: problemos ir perspektyvos“. Konferencijoje svečių teisėmis dalyvavo Šakių krašto VVG pirmininkas Algimantas Damijonaitis ir l.e.p. projektų vadovė Aušra Levišauskienė.
Konferencijos metu VVG „Nemunas“ administracijos vadovas A.Stasiūnas pristatė Jurbarko VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos įgyvendinimą,  Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos  Smulkaus ir vidutinio verslo departamento direktorius M.Danys skaitė pranešimą apie socialinio verslo plėtrą Lietuvoje ir užsienio šalyse,  Žėmės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistas S.Miškinis pristatė Žėmės ūkio ministerijos teikiamą paramą kaimo bendruomenių veiklai remti, viešnia iš Lenkijos VVG „Tygiel Doliny Bugu“ A. Wojtkowska papasakojo apie kaimo plėtros procesų skatinimą Lenkijos VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje, remiant verslumą, turizmą, kulinarinį paveldą iš LEADER programos lėšų. Apie socialinį verslą kaimo vietovėse kalbėjo Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas R.Čiūtas. Savo vykdomus vietos projektus pristatė VVG „Pagėgių kraštas“ atstovė bei Smalininkų bendruomenės centro pirmininkė. Po konferencijos vyko Jurbarko rajono vietos projektų pristatymas Viešvilėje.

4. Informacija apie įvykusius Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžius ir visuotinius susirinkimus
Nuo 2012 m. spalio 4 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos nariai:

1. Aistė Bakaitė, Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė;

2. Grinutė Šnirpūnienė, Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos atstovė;

3. Zigmas Povilaitis, Girėnų bendruomenės centro atstovas;

4. Lina Uždravienė, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ atstovė;

5. Lilija Liutvinienė, Kriūkų bendruomenės centro atstovė;

6. Elena Pocevičienė, Voverių bendruomenės centro „Jotija“ atstovė;

7. Vidmantas Benediktas Sprainaitis, Slavikų seniūnijos bendruomenės centro atstovas;

8. Aurelija Maksvytienė, UAB „Ligitra“ atstovė;

9. Juozas Dainelis, „J.Dainelienės įmonės“ atstovas;

10. Algimantas Damijonaitis, Šakių rajono savivaldybės atstovas;

11. Rimantas Valiukas, Šakių rajono savivaldybės atstovas.


VVG valdybos sudėtyje išlaikytos proporcijos atitinka partnerystės principams keliamus reikalavimus:

· ne mažiau kaip 50 proc. valdybos narių turi sudaryti kaimo bendruomenių, socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai; Šakių krašto VVG valdybą sudaro 63,64 proc kaimo bendruomenių, socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovų ir po 18,18 proc. verslo ir valdžios atstovų;

· valdymo organą turi sudaryti įvairaus amžiaus (bent vienas asmuo iki 25 metų amžiaus) ir abiejų lyčių nariai (santykiu 40:60, t.y. mažiausiai 40 proc., nesvarbu, kurios lyties atstovų valdymo organe). Šakių krašto VVG valdybos sudėtyje yra 6 moterys, 5 vyrai. Moterys sudaro 54,55 proc., vyrai – 45,45 proc.

2012 metais įvyko:   7  valdybos posėdžiai (vasario 29 d., kovo 27 d., gegužės 4 d., rugsėjo 27 d., spalio 4 d., lapkričio 8 d., lapkričio 15 d.), 2 visuotiniai narių susirinkimai (kovo 13 d. ir  spalio 4 d.)
II. Šakių krašto vietos veiklos grupės narių skaičius 

2012 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Šakių krašto vietos veiklos grupė vienija 39 narius:  35 juridinius ir 4 fizinius asmenis. 
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3 pav. Šakių krašto VVG narių skaičius . 

5 lentelė. Informacija apie Šakių krašto vietos veiklos grupės narius

	Eil.
Nr.
	Atstovo vardas, pavardė
	Atstovaujamos įstaigos duomenys
	Kodas
	Adresas
	Fizinis/
juridinis asmuo
	Įstojimo į narius data

	1. 
	Aurelija Maksvytienė
	UAB „Ligitra““
	302460235
	Barzdų mstl., Šakių r.
	juridinis
	2008-10-16

	2. 
	Renata Matusevičienė
	Baltrušių bendruomenės centras
	302076537
	Šakių r. sav. Baltrušių k.
	juridinis
	2009-03-24

	3. 
	Martina Didžiulienė
	Barzdų seniūnijos bendruomenės centras
	174827250
	Šakių r. sav. Barzdų mstl.
	juridinis
	2008-10-16

	4. 
	Vilma Sutkaitienė
	Bendruomenės centras „Tėviškė“
	174828690
	Šakių r. sav. Liepalotų k. Mokyklos g. 1
	juridinis
	2006-09-29

	5. 
	Aldona Markevičienė
	Briedžių bendruomenės centras
	174826725
	Bizierių k. Šakių r.sav.
	juridinis
	2011-02-28

	6. 
	Juozas Dainelis
	J.Dainelienės įmonė
	174396476
	Kranto g.10, Lukšiai, Šakių r.
	juridinis
	2012-09-27

	7. 
	Vytautas Legota
	Degutinės kaimo bendruomenės centras
	174825776
	Degutinės k., Šakių r.
	juridinis
	2011-05-31

	8. 
	Lina Uždravienė
	Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“
	174818963
	Šakių r. sav. Gelgaudiškio m. Taikos g. 59
	juridinis
	2008-10-16

	9. 
	Daiva Puidokienė
	Gerdžiūnų bendruomenė
	300714400
	Liepų 12, Gerdžiūnų k., Šakių r.
	Juridinis
	2010-12-01

	10. 
	Zigmas Povilaitis
	Girėnų bendruomenės centras
	300088163
	Šakių r. sav. Girėnų k. Muziejaus g. 1
	juridinis
	2006-09-29

	11. 
	Arūnas Urbaitis
	Griškabūdžio bendruomenės centras
	300012112
	Šakių r. sav. Griškabūdžio mstl. J. Jablonskio g. 2
	juridinis
	2006-09-29

	12. 
	Vidmantas Mykolaitis
	Išdagų bendruomenės centras
	174826682
	Tulpių k.1, Išdagų k., Šakių r.
	Juridinis
	2012-09-27

	13. 
	Arvydas Babušis
	Janukiškių bendruomenės centras
	300090239
	Šakių r. sav. Janukiškių k. 
	juridinis
	2006-09-29

	14. 
	Laima Mockevičienė
	Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka“
	174824717
	Šakių r. sav. Kudirkos Naumiesčio m. Dariaus ir Girėno g. 18
	juridinis
	2008-10-16

	15. 
	Aldona Danutė Narkūnienė
	Keturnaujienos bendruomenės centras
	174826878
	Šakių r. sav. Užsienių k.
	juridinis
	2009-03-24

	16. 
	Inga Navlickienė
	Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“
	300051880
	Šakių r. sav. Kidulių k. Nemuno g. 51
	juridinis
	2006-09-29

	17. 
	Lilija Liutvinienė
	Kriūkų bendruomenės centras
	174820124
	Šakių r. sav. Joginiškių k. Mokyklos g. 1
	juridinis
	2010-09-27

	18. 
	Vaida Brazaitienė
	Lekėčių bendruomenės moterų klubas centras
	300520662
	Kauno g.7-4, Lekėčiai, Šakių r.
	Juridinis
	2010-12-01

	19. 
	Remigijus Valiukonis
	Lekėčių bendruomenės asociacija
	302477124
	Kauno 15D, Lekėčiai, Šakių r.
	Juridinis
	2010-12-01

	20. 
	Lina Varnauskienė
	Lukšių bendruomenės centras
	302410086
	Šakių r.sav.

Lukšių mstl. A.Tatarės g.30
	juridinis
	2010-02-26

	21. 
	Saulina Kučiauskienė
	Mikytų bendruomenės centras
	300890665
	Mikytų k., Lekėčių sen., Šakių r.
	Juridinis
	2011-02-28

	22. 
	Lina Viliūšienė
	Panovių kaimo bendruomenės centras
	174825961
	Šakių r. sav. Panovių k.
	juridinis
	steigėja

	23. 
	Laima Girdauskienė
	Sintautų bendruomenės centras
	174829454
	Šakių r. sav. Sintautų mstl. P. Vaičaičio g. 34
	juridinis
	2006-09-29

	24. 
	Vidmantas Benediktas Sprainaitis
	Slavikų seniūnijos bendruomenės centras
	174830047
	Šakių r. sav. Slavikų k. Suvalkiečių g. 14
	juridinis
	2008-10-16

	25. 
	Alberta Natalija Dragūnaitienė
	Sudargo bendruomenės centras
	174826497
	Sudargo k., Sudargo sen., Šakių r.
	Juridinis
	2011-05-05

	26. 
	Aistė Bakaitė
	Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas“
	174820462
	Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 4
	juridinis
	2008-10-16

	27. 
	Grinutė Šnirpūnienė
	Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija
	274830190
	Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 4
	juridinis
	steigėja

	28. 
	Algimantas Damijonaitis
	Šakių rajono savivaldybė
	111105021
	Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 4 
	juridinis
	2006-09-29

	29. 
	Rimantas Valiukas
	Šakių rajono savivaldybė 
	188772814
	Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 4
	juridinis
	2006-09-29

	30. 
	Genovaitė Dobilevičiūtė
	Tarpučių bendruomenės centras
	302461643
	Liepų g.11., Tarpučių I k., Šakių r.
	Juridinis
	2010-12-01

	31. 
	Irena Švelnienė
	Turčinų bendruomenės centras
	300564630
	Šakių r. sav. Turčinų k.
	juridinis
	2008-10-16

	32. 
	Laimina Auštrienė
	Veršių bendruomenės centras
	174827446
	Šakių r. sav. Veršių k.
	juridinis
	2010-09-27

	33. 
	Tautvydas Šukys
	Voniškių kaimo bendruomenės centras
	302722926
	Liepų g.6, Voniškių k., Plokščių sen., Šakių r.
	Juridinis
	2012-02-29

	34. 
	Elena Pocevičienė 
	Voverių bendruoemnės centras „Jotija“
	174825395
	Šakių r. sav. Voverių k.
	juridinis
	2010-09-27

	35. 
	Joana Žukauskaitė -Baubonienė
	Žvirgždaičių miestelio bendruomenė
	302458017
	Šakių r.sav. Žvirgždaičių mstl. Antaninos Liorentaitės g.18
	juridinis
	2010-02-26

	36. 
	Danutė Jurgutienė
	 
	 
	 
	fizinis
	steigėja

	37. 
	Almantas Pališkis
	 
	 
	 
	fizinis
	2006-09-29

	38. 
	Jurgita Makūnaitė
	 
	 
	 
	fizinis
	2008-10-16

	39. 
	Edgaras Pilypaitis
	 
	 
	 
	fizinis
	2008-10-16


III. Samdomų Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojų skaičius 

2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis Šakių krašto vietos veiklos grupėje pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai:

1. Projektų vadovė (2012 m. birželio 25 d. sutartis Nr.DS-8);

2. Administratorė (2008 m. lapkričio 28 d. sutartis Nr.DS-1);

3. Finansininkė (2008 m. gruodžio 1 d. sutartis DS-3).
	
	Tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas

„Mažieji bendruomenių muziejai“


	Tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas

„Vietos produktas –verslo sėkmė“


	Tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas

„Sūduvos krašto žmonių skatinimas teritoriniam bendradarbiavimui organizuojant amatų muges,  kapelų šventes ir vakaruškas“ 


	Tarptautinio bendradarbiavimo projektas

Kaimo vietovių patrauklumo didinimas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą Lietuvos ir Lenkijos regionuose



	Projekto tikslas
	Sudaryti sąlygas mažųjų bendruomenių muziejų kūrimuisi ir veiklai. 

 
	Skatinti smulkųjį verslą, populiarinant vietos produktus ir jų gamintojus.

Puoselėti kultūrinį turizmą regione


	Tikslas - Sukūrus naują juridinį vienetą, stiprinti regiono kaimo plėtros dalyvių partnerystę įgyvendinant Leader metodą Suvalkijos regione, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje tarp trijų rajonų – Vilkaviškio, Šakių ir Kalvarijos.


	Gerinti kaimiškųjų vietovių įvaizdį ir didinti jų patrauklumą, jose teikiamų paslaugų prieinamumą.

Populiarinti kaimo amatininkus ir jų darbus, pritraukti į kaimiškąsias vietoves daugiau lankytojų.

Gerinti vietos verslo aplinką

	Projekto veiklos
	Ekspozicijos įrengimas Gelgaudiškio dvare

Asociacijos „Mažieji bendruomenių muziejai“ įsteigimas

Leidinio išleidimas
	Identifikuoti potencialių vietos produktų gamintojų, dalyvausiančių bendradarbiavimo projekte sąrašą.

Vietos produktų ir paslaugų prekinių ženklų kūrimas

VIETOS PRODUKTO vardo naudojimą reglamentuojančios tvarkos sukūrimas.

VIETOS PRODUKTO prekiniu ženklu pažymėtos produkcijos rinkodaros sistemos sukūrimas ir realizavimas

Mokymų ir konsultacijų verslo gerinimo klausimais ir vietos produktų gamintojams organizavimas.

Konsultacijų edukacinių programų rengimui organizavimas.

Sukurti kultūrinio turizmo maršrutą Šakių rajone

Sukurti bendrą kultūrinio turizmo maršrutą apimantį Kauno ir Šakių rajonų VVG teritorijas.

Konsultacijų vietos produktų edukacinių programų parengimui organizavimas.

Kultūrinio turizmo mašrutų pristatymo ir populiarinimo kampanijos organizavimas.

	Naujos organizacinės struktūros įregistravimas.

Renginio „Įjunk šviesą“ organizavimas Šakių rajone. 

Biuro įrangos įsigijimas (mobilus kondicionierius, popieriaus pjaustyklė, laminavimo įrenginys, įrišimo įrenginys, spalvotas kopijavimo aparatas, kompiuteriai su programinėmis įrangomis, fotoaparatas).
	1. Informacinės sistemos plėtra. Lietuvoje bei Lenkijoje  bus įrengti informaciniai ženklai, stendai ir rodyklės, maršruto ženklai.

2. Renginių organizavimas. Bendrų renginių organizavimas ir surengimas Lietuvoje: informacinio-pažintinio seminaro Šakių rajone, pažintinio renginio surengimas Lenkijoje.

 3. Lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis bus išleisti 2 leidiniai apie projekto partnerių teritorijose veikiančias kaimo bendruomenes, jų pasiekimus, kontaktinius duomenis, lankytinus turizmo objektus.

	Laukiami rezultatai
	Įrengta muziejaus ekspozicija Gelgaudiškio dvare ir išleistas informacinis lankstinukas 

Įsteigta asociacija  „Mažieji bendruomenių muziejai“ 
	Identifikuoti vietos produktų gamintojai.

Sukurtas vietos produktų ir paslaugų prekinis ženklas. Sukurta VIETOS PRODUKTO vardo naudojimą reglamentuojanti tvarka. Sukurta VIETOS PRODUKTO prekiniu ženklu pažymėtos produkcijos rinkodaros sistema.

Suorganizuoti  mokymai ir konsultacijos verslo gerinimo klausimais vietos produktų gamintojams. Suorganizuotos konsultacijos vietos produktų edukacinėms programoms.

Sukurtas kultūrinio turizmo maršrutas Šakių rajone. Sukurtas bendras kultūrinio turizmo maršrutas apimantis Kauno ir Šakių rajonų VVG teritorijas.
	Įsteigta Marijampolės regionio VVG organizacinė struktūra.

Įsigyta aukštos kokybės biuro įranga.

Suorganizuotas renginys „Įjunk šviesą“ .
	Projekto metu Šakių VVG teritorijoje bus pastatyta – 26 ženklai, 3 stendai su žemėlapiu, 6 stendai prie lankytinų vietų, 3 informacinių rodyklių atramos ir 16 rodyklių. Naujai pastatyti ženklai padidins informuotumą, paženklintas regionas taps patrauklesnis lankytojams.

Projekto partnerių teritorijose esančios bendruomenės, jų veikla, kaimo amatininkai ir jų darbai bei paslaugos bus pristatyta bendrame leidinyje lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Leidinys bus išleistas 1000 egzempliorių tiražu, jo formatas A4, apimtis bus 52 puslapiai.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos pusėje bus surengtas renginys - pažintinis-informacinis seminaras Šakių rajone pakvietus projekto partnerius iš Lenkijos.

Suorganizuota Šakių krašto VVG iki 40 asmenų kelionė į bendrą šventę Lenkijoje. 

	Įgyvendinimo laikotarpis
	Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31
	Nuo 2013-01-05 iki 2014-12-30
	Nuo 2013-01-02  iki  2014-04-02
	Nuo 2013-01-01  iki  2013-12-31

	Projekto koordinatorius
	Panėvėžio rajono vietos veiklos grupė
	Kauno rajono vietos veiklos grupė
	Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė
	Marijampolės vietos veiklos grupė

	Projekto partneriai
	Šakių krašto vietos veiklos grupė

Miežiškių gyventojų bendruomenė

Gelgaudiškio bendruomenės centras “Atgaiva”
	Šakių krašto vietos veiklos grupė
	Šakių krašto vietos veiklos grupė

Kalvarijos vietos veiklos grupė
	Šakių krašto vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Asociacija „Krolewski Gosciniec Podlasia“, Dobrzynievo Duze, Lenkija

	Šakių krašto VVG indėlis
	 85  978 Lt.


	 39 906 Lt.
	 76 433 Lt.


	80 000 Lt.

	Viso tarptautiniams ir tarpregioniniams projektams skirta: 282317 Lt
	
	
	
	Šakių krašto VVG finansinis indėlis – 80 000 Lt.
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